## Slide 1: Тема 2. Проектирование PR-кампаний
Курс: Организация и проведение кампаний в сфере СО
Преподаватель: Аникина Т.А.

## Slide 2: Запись онлайн-лекции
2.2. Основные этапы проектирования кампаний по связям с общественностью часть 1 https://youtu.be/IJDSCR-2SJI
2.2. Основные этапы проектирования кампаний по связям с общественностью часть 2 https://youtu.be/8wZo2S1Odp8

## Slide 3: 2.2. Основные этапы проектирования

## Slide 4: Этапы разработки PR-проекта
PR-проект – это мероприятие в области связей с общественностью, направленное на достижение определенных результатов, имеющее определенные сроки и ресурсы. Как и любой другой проект, PR-проект должен иметь цели, задачи, временные сроки, план реализации.
Рассмотрим некоторые этапы планирования и разработки PR-проекта.

## Slide 5: Формула RACE
- формула, описывающая методологию и механизм организации ПР-кампании: R – research – исследование, анализ и постановка задачи; A – action – действие, разработка программы и сметы; C – communication - общение, осуществление программы информационно-коммуникативными средствами; E – evaluation - оценка, определение результатов и внесение корректив в программу.
Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшенз. — Воронеж: ВФ МГЭИ. И. А. Радченко. Под ред. Е. Е. Топильской. 2007.

## Slide 6: Формула RACE
Формула предполагает четыре основных этапа действий по организации пиар кампаний.
ПЕРВЫЙ ЭТАП - research (исследование)
ВТОРОЙ ЭТАП - action (действие)
ТРЕТИЙ ЭТАП - communication (реализация пиар проекта)
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП - evaluation (оценка эффективности)
Все пиар кампании в мире, так или иначе, соответствуют этим этапам.

## Slide 7: 1. Research (исследование)
Фундаментальный вопрос: что в данный момент происходит?
На данном этапе проводим ситуационный анализ: продукт компании, схожие продукты, продукты конкурентов; ситуация, проблема и потребности Клиента; группы общественности, способные повлиять на ситуацию.
Основные вопросы на этом этапе: - что произошло? - почему произошло? какова проблема организации, решение которой требует пиар вмешательства? какова целевая аудитория?
На этом этапе мы ставим диагноз.

## Slide 8: 2. Action (действие)
Главный вопрос: что необходимо предпринять и почему? Какие нужно произвести изменения? О чем необходимо сообщить целевым аудиториям?
Принципиальный вопрос: что делать?
Диагноз поставлен, теперь мы должны сказать, что мы планируем предпринять и почему. Что надо трансформировать в данной ситуации.
Мы должны на этом этапе определить стратегию пиар деятельности, определиться с пиар сообщением, с целевой аудиторией и с каналом коммуникации.

## Slide 9: 3. Communication (реализация пиар проекта)
Ответы на следующие вопросы: кто, как, когда и где должен осуществить конкретные действия и коммуникацию?
Смысл третьего этапа - процесс коммуникации с целевой аудиторией.

## Slide 10: 4. Evaluation (оценка эффективности)
заключительная стадия
подразумевает ответ на вопрос: как осуществляется, или как осуществлена пиар кампания? Какие результаты достигнуты?

## Slide 11: Этапы разработки PR-проекта – расширенная формула (11 этапов)
1. Создание стратегии PR-проекта:
анализ рынка;
определение места PR-проекта и связи с общей концепцией PR-деятельности предприятия;
постановка целей и задач PR-проекта;
постановка общей концепции развития предприятия.
2. Определение целевой аудитории
3. Создание общей концепции PR-проекта
разработка идеи;
позиционирование;
выбор PR-инструментов для реализации;
визуальные и креативные решения.

## Slide 12: Этапы разработки PR-проекта – расширенная формула (11 этапов)
4. Подготовительный этап и выбор формата
разработка документации;
создание технического задания;
разработка медиа-карты;
создание сценария.
5. Разработка бюджета PR-проекта
определение финансовых целей;
создание списка финансовых издержек;
определение потенциального дохода от PR-проекта;
расчет точки безубыточности.

## Slide 13: Этапы разработки PR-проекта – расширенная формула (11 этапов)
6. Оценка разработанного PR-проекта
7. Подготовка места проведения PR-проекта (при разработке event-мероприятий)
8. Организация работы с поставщиками и подрядчиками (персонал, артисты, полиграфические центры и др.)
9. Комплексная работа со средствами массовой информации
10. Реализация PR-проекта, контроль каждого этапа
11. Подведение итогов, KPI, качественная и количественная оценка эффективности

## Slide 14: Еще один из вариантов системного подхода к организации пиар кампании
1 стадия. Анализ. Мы выявляем проблемы. Мы анализируем, какими средствами мы располагаем.
2 стадия. Постановка цели нашей пиар кампании. Чего мы хотим достичь. К каким изменениям организации, коммуникации, целевых аудиторий приведут наши пиар действия.
3 стадия. Стратегия. Мы формулируем решения, которые приведут к достижению поставленных нами целей. Что мы должны сделать? Каковы будут наши действия, каково наше пиар - послание?
4 стадия. Конкретная программа действия. Выбор канала коммуникации.
5 стадия. Ресурсы. Сколько людей мы задействуем. Сколько денег потребуется на реализацию проекта. Какие нам понадобятся материалы и.т.д.
6 стадия. Ответственность. На этом этапе выстраивается вертикаль управления. Определяется персональная ответственность сотрудников.
7 стадия. Оценка успешности.
8 стадия. Отчетность. Это необходимо заказчику и нам, для расширения опыта.

## Slide 15: Этапы разработки PR-проекта
Резюме:
Существуют разные подходы к делению на этапы или стадии PR-проекта. Но так или иначе они все отражают единую суть. Любой проект начинается с аналитики (анализируем ситуацию, целевую аудиторию, её запросы и т.д.). Далее идёт постановка целей и задач; разработка стратегии и плана действий, бюджетирование и поиск ресурсов, формирование команды проекта, определение ролей и зон ответственности; подготовка, реализация и подведение итогов (оценка эффективности).
Таким образом, любой проект начинается с аналитики и завершается аналитикой.

## Slide 16: Команда проекта
может формироваться на этапе планирования и поиска ресурсов, когда под конкретные задачи проекта подбираются конкретные люди или специалисты.
Другой вариант: команда проекта формируется на старте. И уже с самого начала прорабатывает все этапы проекта.

## Slide 17: Корректировки проекта
ВАЖНО!!!
На каждом этапе определяются контрольные точки для отслеживания выполнения задач. В этих точка происходит экспресс-оценка принятых и реализованных решений, соответствие текущей ситуации, оценка промежуточных затрат, оценка эффективности работы команды в целом и каждого её звена в отдельности.
На каждом этапе в контрольных точках производится КОРРЕКТИРОВКА задач, планов, действий, бюджета, ресурсов, креативных решений и т.д.
Проект, как живой организм, требует реагирования на измененияситуации внутри компании или во внешней среде. Как, например, мы с вами реагируем на изменения погоды: подул ветер, пошёл снег, мы достаём или покупаем дополнительно тёплые вещи, перчатки и т.д. Так и в проекте, видим, что «не идёт», конкуренты сделали что-то особенное, произошло событие, не хватило запланированных средств и т.д., ОПЕРАТИВНО ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ.
Этих изменения неизбежны и нужны! Важно научиться оперативно реагировать на них и принимать эффективные решения