## Slide 1: Тема 2. Проектирование PR-кампаний
Курс: Организация и проведение кампаний в сфере СО
Преподаватель: Аникина Т.А.

## Slide 2: 2.1. Понятие проекта PR-кампании

## Slide 3: Запись онлайн-трансляции лекции
https://youtu.be/icLic-CUWrQ

## Slide 4: Отличие PR-проекта от PR-кампании и PR-акции
PR-технология — это отдельные инструменты, которые используются для реализации кампаний и акций. Главной целью PR-технологии является формирование эффективной коммуникации между социальным субъектом PR и его общественностью, с целью оптимизации коммуникационной среды.
PR-кампания — это комплексный долгосрочный проект, в котором используются PR-технологии. PR-кампания, подготавливает почву для проведения дальнейших PR-мероприятий (текущей PR-деятельности).
PR-акция же является единовременным мероприятием, проводимая с целью решения конкретных, срочных задач, например, увеличение уровня продаж.

## Slide 5: PR-проект
Рассмотрим общее понятие проекта
Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперёд) — согласно новому стандарту ISO 21500 –уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели. Достижение цели проекта требует получения результатов, соответствующих определенным заранее требованиям, в том числе ограничения на получения резуль-татов, таких как время, деньги и ресурсы.
Проект — это работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на создание нового продукта (в нашем случае, пиар-кампании или пиар-акции)

## Slide 6: Проектная деятельность
Выполнение проекта составляет проектную деятельность, которая включает:
проведение управленческих мероприятий (проектное управление) для решения разных производственных задач;
решение специализированной задачи:
разработка продукции для заказчика.
Продуктами проекта могут быть:
результаты маркетинговых исследований,
разработка концепции коммуникационной или пиар-кампании и т.д.;
программное обеспечение (разработка мобильного приложения и т.п.);
решение внутренних задач фирмы через организацию внутренних коммуникаций;
и др.

## Slide 7: Основные характеристики проекта
Временность — любой проект имеет четкие временны́е рамки .
Уникальные продукты, услуги, результаты -проект должен порождать уникальные результаты, достижения, продукты.
Последовательная разработка —любой проект развивается во времени, проходя через определенные ранее этапы или шаги, но при этом составление спецификаций проекта строго ограничивается содержанием, установленным на этапе начала.

## Slide 8: Конечный результат проекта
должен быть уникален
обладает рядом характеристик:
Выполняется людьми
Ограничен доступностью ресурсов
Планируется, исполняется и управляется.

## Slide 9: Окружение проекта
Каждый проект развивается в определенной среде. Причем независимо от того, какой предметной области он принадлежит, эта среда напрямую влияет на проект.
Категории воздействий:
Социально- культурное окружение (нравы и обычаи местности, этические соображения проектной деятельности и т. д.)
Международно-политическое окружение (политическая ситуация на территории, экономическое влияние, ресурсоемкость местности и т. д.)
Окружающая среда (экологические параметры, наличие природных ресурсов и т. д.)
Окружение проекта может изменяться в ходе его выполнения, изменяя свое влияние на него. Такие изменения бывают как позитивными, так и негативными. Важно в процессе реализации отслеживать и управлять изменениями

## Slide 10: Жизненный цикл проекта
Проект может быть разбит (декомпозирован) как на подпроекты, так и на фазы.
Совокупность временных фаз представляет собой жизненный цикл проекта.

## Slide 11: Разработка плана проекта
1. определение цели проекта
2. создание диаграммы действий.
Диаграмма строится в виде дерева. Пусть по проекту надо построить дом.
Назовём верхний узел «построить дом». Он разбивается на основные части: «сделать фундамент», «построить стены» и «установить крышу».
«Сделать фундамент» можно разбить на части «выкопать яму» и «вбить сваи». Чтобы вбить сваи надо «привезти сваи» и «обеспечить спецтехнику», и т. д.
Для конечных задач устанавливается время на их реализацию – контрольные точки, дедлайн

## Slide 12: Декомпозиция целей
процесс деления крупной цели на более мелкие составляющие. Процесс деления производится до тех пор, когда конечный элемент дерева становится очевидной задачей для исполнителя. Пример: если для исполнителя задача «установить крышу» очевидна и понятна, то дальнейшая декомпозиция целей не нужна. В коммуникациях это может быть задача: написать статью, сделать макет …
Между зависимыми задачами устанавливаются взаимосвязи, после чего древовидную структуру переводят к диаграмме Ганта

## Slide 13: Диаграмма Ганта
Генри Л. Гант разработал первый вариант в 1910 г

## Slide 14: Диаграмма Ганта
состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени.
Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта (вид работы),
её концы — моменты начала и завершения работы, её протяженность — длительность работы.
Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены совокупные задачи, проценты завершения, указатели последовательности и зависимости работ, метки ключевых моментов (вехи), метка текущего момента времени «Cегодня» и др.
Получаются цепочки задач, связанных по последовательности и исполнителю.
Время, которое будет затрачено на самую длинную цепочку можно принять за время реализации проекта. Обычно это время умножают в 1,3-2 раза, учитывая возможность форс-мажорных обстоятельств при реализации.
По основным частям, на которые был разбит проект (фундамент, стены, крыша), устанавливают контрольные точки. В контрольных точках менеджер проекта сравнивает планируемый результат с реальным и корректирует дальнейший план действий.

## Slide 15: Задание
Выполнить декомпозицию цели:
1) угостить гостей вкусным тортом (салатом, борщом…) собственного приготовления
2) организовать и провести тематическую вечеринку на тему Хэллоуин для студентов 3 курса ГФ СибГУТИ на базе Подземки 21.10.20