## Slide 1: Тема 2. Проектирование PR-кампаний
Курс: Организация и проведение кампаний в сфере СО
Преподаватель: Аникина Т.А.

## Slide 2: 2.3. Определение основных разделов проекта кампании

## Slide 3: Выбор стратегии
Понятие «PR-стратегия» подразумевает под собой систему, создаваемую для выработки и реализации четкого плана действий в рамках конкретного проекта. PR-стратегию необходимо отделять от понятий PR-концепции, PR-плана и PR-программы. Стратегия, по своей сути, является моделью действий для достижения определенных целей. Другими словами, это совокупность действий по утвержденному плану.
стратегия обладает такими отличительными чертами: структурированность, четкость и конкретность.
Несмотря на явные отличия, PR-стратегия в процессе ее выработки тесно связана с понятием PR-концепции, поскольку разработка стратегии происходит в процессе выработки концепции. В PR-концепции роль стратегии – основная. Ведь в PR-стратегии заключена суть любого проекта: что мы делаем, для кого делаем, когда мы это делаем, как мы это делаем, сколько это будет стоить, и что мы получим в результате. Глобальной задачей любой PR-стратегии является построение модели действий для реализации конкретного плана и достижения поставленных целей в определенной информационной среде.
Источник: журнал Пресс-служба http://www.press-service.ru/terms/193/

## Slide 4: Стратегия
Чтобы отделить понятие PR-стратегии от смежных и близких по смыслу понятий PR-концепции, PR-программы и PR-плана, необходимо отметить следующее.
Стратегия создается для реализации конкретного плана действий, тогда как концепция является совокупностью принципов деятельности. Стратегия НЕ включает идеологию и «легенду» проекта.
PR-план - понятие более узкое в сравнении с PR-стратегией, он включает в себя только план действий и сроки исполнения.
PR-программа - понятие обозначает специально разработанный комплекс мероприятий, реализующих определенную стратегию.
Благодаря своей четкой структуре, грамотно составленная PR-стратегия является очень эффективным коммуникационным инструментом. Наряду с PR-планом и PR-программой она является составным элементом PR-концепции.
Источник: журнал Пресс-служба http://www.press-service.ru/terms/193/
** подробно стратегии расматриваются в теме 5

## Slide 5: Общий план PR-проекта.
Постановка проблемы
Объект и предмет проекта
Идея (концепция) проекта
Цель
Задачи проекта
Целевая аудитория проекта
Технологии реализации проекта
Команда проекта
План-график проекта
Бюджет проекта
Медиа-план (может отсутствовать)
Оценка эффективности
Приложение (может отсутствовать)
ЕСТЬ ПЛАН – БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ!

## Slide 6: Постановка проблемы
В основе процесса постановки проблемы - исследования
Этапы работы над проблемой:
Описание проблемы, её истории
Определение дальнейших последствий при нерешённости проблемы
Определение сильных и слабых сторон заказчика (компании). *
Определение целевой аудитории и общественности, связанной с проблемой или находящейся под влиянием проблемы
* Аудит заказчика проводится коммуникационным или исследовательским агентсвом в случае привлечения его к организации проекта. Если компания самостоятельно реализует проект, то и анализ проводит самостоятельно
ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – ЕСТЬ ПРОБЛЕМА В ПИАР-ПРОЕКТЕ

## Slide 7: Объект, предмет, идея проекта
Объект - то, что мы исследуем. Например, компания.
Предмет – то, где выявлена проблема, которая требует решения. Например, имидж организации
Идея-концепция проекта. Фундамент проекта, общее направление, ориентиры. Формулируется после определения проблемы и целей.

## Slide 8: Цель проекта
отражает желаемый результат проекта
Формулируется одним предложением. Логически связана с проблемой и идеей
Формулируется в концепции SMART
Три вида целей:
Проинформировать
Изменить отношение
Изменить поведение

## Slide 9: Задачи проекта
Направлены на достижение цели
Не дублируют друг друга. Не зависимы друг от друга
Отвечают на вопросы: что нужно сделать для достижения цели, с помощью чего, когда, сколько
Должны быть измеримы, конкретны, иметь четкий срок
Должны быть направлены на решение проблемы, изменение объекта или предмета

## Slide 10: Целевая аудитория
Портрет ЦА (признаки ЦА, отличительные характеристики, типичные ситуации поведения, потребности)
Отношение ЦА к проблеме, объекту, предмету проектирования
Выявление каналов коммуникации, СМИ, которым доверяет ЦА
Определение «потоков», где бывает ЦА
* Будет отдельная тема 4 по изучению ЦА

## Slide 11: Технология или концепция реализации проекта
Цель
Задачи
Ресурсы + источники ресурсов
Основная идея и акценты
Краткая характеристика технологии (концепция проекта)
Организаторы
Время реализации

## Slide 12: Команда проекта
Количество (5-7 чел.; максимум 12 чел. В случае бОльшего количества людей делится на отдельные команды по направлениям деятельности. Руководители команд по направлениям входят в состав единой «управляющей» команды)
Должности и функции участников команды.
Распределение ответственности
Требования к должности
Роли в команде (рассмотрим на практическом занятии)

## Slide 13: Команда проекта. Должности и функции
Направления деятельности
Зоны ответственности
Пример:
Руководитель команды проекта – общее руководство командой и проектом; распределение ответственности внутри команды, отслеживание выполнения заданий в контрольных точках; мотивация сотрудников
Копирайтер – текстовое сопровождение проекта, пресс-релизы, посты, статьи. Ответы на комментарии и т.д.
Дизайнер
SMM
Работа с партнёрами, спонсорами, гос.структурами
Работа с волонтерами. Поиск, подбор, обучение и т.д.
И др.

## Slide 14: Команда проекта (пример описания функционала)

## Slide 15: Команда проекта
в момент определения состава команды важно учесть основные характеристики подбираемых людей, исходя из диагностических установок. Вашему вниманию предлагается один из примеров таких вопросов-установок.
Однозначны ли формулировки задач, которые следует предложить потенциальным исполнителям?
Какие роли потребуется установить в команде, чтобы все задачи и мероприятия получили по ответственному ресурсу?
Какими навыками и опытом должен владеть участник-претендент?
Какие функции и задачи допустимо предложить претенденту при включении в команду?
Какие основные черты характера, психотип и ценностные ориентации исполнителей являются предпочтительными?
Какую загруженность и бюджет времени можно предположить для участия исполнителя?
Достаточно ли число кандидатов на исполнение задач для обеспечения минимального уровня конкурентной среды между потенциальными участниками группы?

## Slide 16: Команда проекта. Роли
роли, ориентированные на выполнение задач команды;
роли, ориентированные на создание/ поддержание работы команды;
индивидуальные роли (нефункциональные

## Slide 17: Роли, ориентированные на выполнение задач команды
Определяет проблемы: определение общих задач группы.
Ищет информацию: запрашивает фактическую информацию о задачах группы или методиках их исполнения, просит разъяснений относительно предложений.
Предоставляет информацию: предлагает информацию для использования в решении задач, разъясняет предложения.
Ищет мнения:запрашивает мненияотносительно обсуждаемого вопроса.
Высказывает мнения: делает утверждения по обсуждаемым вопросам.
Проверяет целесообразность: сопоставляет предлагаемые решения с реальным положением дел.

## Slide 18: Роли, ориентированные на создание/ поддержание работы команды
Координирует: поясняет утверждения и показывает их связь с другими утверждениями, анализирует предлагаемые варианты.
Гармонизирует: улаживает споры и разногласия, акцентирует общность взглядов.
Ориентирует: помогает группе придерживаться плана, обнаруживает отклонения, предлагает процедуры для повышения эффективности работы группы.
Поддерживает-вдохновляет: высказывает одобрение предложений других участников, демонстрирует теплое и чуткое отношение к ним.
Сопровождает: последовательно продвигается по всем этапам вместе с командой, принимает чужие идеи, выражает согласие.

## Slide 19: Индивидуальные роли (нефункциональные)
Блокирует:мешает работе группы, вызывая споры, оказывая неаргументированное сопротивление и несогласие. Позже возвращается к забытым вопросам.
Уклоняется от работы: дремлет, занимается посторонними делами, переговаривается с другими и т.д.
Отклоняется от темы:превращает обсуждения в личный разговор, разражается длинной речьюпо краткому вопросу и т.п.

## Slide 20: Роли в проектной команде
Классический подход к распределению ролей между участниками проектной команды был предложен доктором Р.М. Белбином (R. Meredith Belbin). В каждой проектной команде, которая стремится эффективно организовать свою работу, независимо от ее численного состава, должны выполняться следующие 8 ролей:
Председатель (chairman) – выбирает путь, по которому команда· движется вперед к общим целям, обеспечивая наилучшее использование ее ресурсов; умеет обнаружить сильные и слабые стороны команды и обеспечить наибольшее применение потенциала каждого участника команды. Можно думать, что таким человеком является, как правило, официальный руководитель проекта; однако, в самоуправляемых командах им может быть любой человек.
Оформитель (shaper) – придает законченную форму действиям· команды, направляет внимание и пытается придать определенные рамки групповым обсуждениям и результатам совместной деятельности. Такой человек может иметь официальную должность “архитектора” или “ведущего проектировщика”, но главное то, что эта роль “воображаемая”. В безнадежном проекте особенно важно иметь единое и четкое представление о проблеме и ее возможном решении.
Генератор идей (plant) – выдвигает новые идеи и стратегии,· уделяя особое внимание главным проблемам, с которыми сталкивается группа. Мне кажется, что для такой роли больше подходит название “провокатор” – человек, который пытается внедрять в команде радикальные технологии, искать новые решения технических задач.
Критик (monitor-evaluator) – анализирует проблемы с· прагматической точки зрения, оценивает идеи и предложения таким образом, чтобы команда могла принять сбалансированные решения. В большинстве случаев такой человек поступает как “скептик”, уравновешивая оптимистические предложения оформителя и генератора идей. Критик хорошо знает, что новые технологии отнюдь не всегда работают, обещания поставщиков о возможностях новых средств и языков иногда не сбываются и все может пойти не так, как было задумано.

## Slide 21: Роли в проектной команде (продолжение)
Рабочая пчелка (company worker) – превращает планы и концепции· в практические рабочие процедуры, систематически и эффективно выполняет принятые обязательства. Другими словами, в то время как оформитель придает законченную форму крупным технологическим решениям, генератор идей предлагает радикальные новые решения, а критик занимается поиском изъянов и недостатков в этих предложениях, рабочая пчелка – это тот человек, который работает, не привлекая внимания, и выдает на гора тонны кода. Очевидно, любой безнадежный проект нуждается по крайней мере, в паре таких пчелок, но сами по себе они не способны принести успех проекту, поскольку не обладают необходимой широтой кругозора.
Опора команды (team worker) – поддерживает силу духа в· участниках проекта, оказывает им помощь в трудных ситуациях, пытается улучшить взаимоотношения между ними и в целом способствует поднятию командного настроя. Другими словами, такой человек выполняет в команде роль “дипломата”.
Добытчик (resource investigator) – обнаруживает и сообщает о· новых идеях, разработках и ресурсах, имеющихся за пределами проектной группы, налаживает внешние контакты, которые могут быть полезными для команды, и проводит все последующие переговоры. Командный добытчик имеет много друзей и связей в своей организации, с помощью которых можно выпросить или одолжить необходимые ресурсы. Главное, что добытчик обожает свою деятельность.
Завершающий (c·ompleter) – поддерживает в команде настойчивость в достижении цели, активно стремится отыскать работу, которая требует повышенного внимания, и старается, насколько возможно, избавить команду от ошибок, связанных как с деятельностью, так и с бездеятельностью. Такой человек играет доминирующую роль во время тестирования системы на завершающей фазе жизненного цикла проекта, однако его роль на более ранних фазах тоже важна. Команде необходимо время от времени (а еще лучше каждый день) напоминать, что они не делают себе карьеру на всю жизнь, а всего лишь участвуют в проекте с жесткими сроками и промежуточными контрольными точками, которые необходимо достигать вовремя, чтобы не провалить проект.

## Slide 22: План-график проекта

## Slide 23: Бюджет проекта
Оплата труда команды проекта, привлеченных специалистов и т.д.
Аренда помещений, оборудования, костюмов, транспорта
Печатная продукция
Размещение в СМИ, ресурсах Интернет и других каналах коммуникации
Призовой фонд
Реквизит
Материалы (бумага, картридж и т.д.)
Прочие расходы (командировки, микрофоны. Шары и т.д.)
Непредвиденные расходы (10% от всегоо бюджета)

## Slide 24: Медиаплан

## Slide 25: Оценка эффективности
Анализ мероприятий
Ожидаемые результаты : результат-продукт, результат – эффект
Оценка эффективности
* Подробно рассматривается в теме 7