ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема 3. Организация, контроль и оценка деятельности структурных подразделений при выполнении производственных задач

Наименование работы: Распределение производственных заданий между исполнителями работ. Деление фронта работ на захватки и делянки. Закрепление объёмов работ за бригадами.

Цель: закрепить и систематизировать знания, полученные в процессе изучения данной темы, формировать умения распределять производственные задания между исполнителями работ, делить фронта работ на захватки и делянки, закреплять объёмы работ за бригадами.

Образовательный результат: У8, У9, У10, ПК 3.1, ПК 3.3, ОК 1 – ОК 9

Оснащение рабочего места: методические указания, тетрадь для практических работ, компьютер, подключение к Интернет.

Методические указания

Определение длины делянки проводится по формуле:

,

где N- число рабочих в звене;

t- продолжительность работ;

g- перевыполнение норм, %;

a- толщина стены;

hяр - высота яруса;

Нвр - норма времени.

Высота яруса рассчитывается следующим образом:

hяр =

Количества делянок на захватке:

n = ,

где Lнар.стен – длина наружных стен.

Задание. Бригадой осуществляется кладка стен кирпичных и наружных. Продолжительность смены – 8 часов. На основе исходных данных и объемов работ, приведенным в табл. 5:

1) определить состав звена по ЕНиР;

2) рассчитать трудоемкость работ, затраты машинного времени;

3) разделить фронт работ на захватки и делянки.

Результаты расчетов занести в табл. 6.

Таблица 5 – Объемы работ, м3

| Виды работ | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладка стен кирпичных наружных средней сложности толщиной 770 мм при высоте этажа до 3,3 м из кирпича при длине стены 40,68 м | 500 | 510 | 525 | 575 |
| Кладка стен кирпичных внутренних толщиной 380 мм при высоте этажа до 3,3 м при дине стены 6,75 м | 69 | 58 | 55 | 60 |
| Выполнение нормы выработки, % | 105 | 110 | 108 | 120 |

Таблица 6 – Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ

| Обос-нова- ние по ЕНиР. | Наимено-вание работ | Ед. изм. | Объем работ | Состав звена по ЕНиР | Затраты на ед. измерения |  | Затраты на объем работ |  | Нормативная трудо-емкость, чел-дн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норма времени для звена, чел-ч | норма времени, маш-ч | нормативная трудоемкость для звена, чел-ч | кол-во маш-час по норме |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1. Каковы преимущества поточного метода организации труда?

2. Что такое шаг, ритм потока?

3. Разделите жилое, общественное, промышленное здание или сооружение (по заданию руководителя) на захватки.

4. Перечислите частные потоки в жилом, общественном, промышленном здании или сооружении (по заданию руководителя) по видам работ.

5. Каким образом проводится распределение производственных заданий между исполнителями работ?

Перечень рекомендуемых источников:

1. Гусакова Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО/Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 258 с. [Электронный ресурс; Режим доступа: https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное образование)

2. Павлов А. С.  Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 318 с. [Электронный ресурс; Режим доступа: https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное образование).

3. Гумба Х. М. Планирование на предприятии в строительной отрасли: учебник и практикум для СПО / под общ.ред. Х. М. Гумба. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 253 с. [Электронный ресурс; Режим доступа: https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное образование)

Интернет- ресурсы:

4. http://www.consultant.ru/popular  Правовой сайт КонсультантПлюс

5. https://fgiscs.minstroyrf.ru/ сайт Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Тема 4. Охрана труда при организации строительного производства

Наименование работы: Оформление документов по специальной оценке условий труда, проведение аттестация рабочих мест.

Цель: закрепить и систематизировать знания, полученные в процессе изучения данной темы, формировать умения распределять производственные задания между исполнителями работ, делить фронта работ на захватки и делянки, закреплять объёмы работ за бригадами.

Образовательный результат: У18, У22, У24, ПК 3.4, ОК 2-ОК 5, ОК 8, ОК 9

Оснащение рабочего места: методические указания, тетрадь для практических работ, компьютер, подключение к Интернет.

Задание 1. Составит схему «Порядок проведения аттестации рабочих мест»

Задание 2.  Заполните заявку на проведение специальной оценки условий труда, используя образец (форма 6). Исходные данные принять самостоятельно.

Форма 6

Генеральному директору

ООО «Системы безопасности труда»

Тищенко Р.Ю.

Заявка

на проведение специальной оценки условий труда

Администрация _____________________________ просит Вас оказать услуги по проведению специальной оценки условий труда в нашей организации.

Предварительный перечень рабочих мест прилагается к заявке.

Рабочие места территориально расположены в – (укажите населенный пункт (или регион) фактического расположения рабочих мест, на которых будет проводиться спецоценка условий труда)

Желательный период проведения - с______20__г. по ______20__г.

Наши реквизиты:

(Полное и сокращенное наименование организации (по Уставу),

полный адрес, телефон, факс, e-mail,

ИНН,

КПП,

ОГРН,

банковские реквизиты, ФИО руководителя (полностью), на основании какого документа действует (устав, положение и т.д.))

Контактное лицо:

(должность, ФИО, телефон, e-mail)

Руководитель 	______________________    ______________________											ФИО

Приложение к заявке

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

| № | Структурное подразделение и наименование рабочего места (должность или профессия) | Кол-во штатных единиц | Кол-во человек фактически работающих |  | Наличие компьютера, шт (для тех, у кого имеется) | Технические средства, автомобиль (для тех, у кого имеется) | Сменность (смен/чел. в смену) (для тех, у кого имеется) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них женщин |  |  |  |

Руководитель 	____________________________   ______________________												      ФИО

Контрольные вопросы

1.  Изложите методику оценки травмобезопасности рабочих мест.

2. Каков порядок оформления результатов аттестации рабочих мест по условиям труда?

3. Охарактеризуйте четыре класса, на которые подразделяются"

4.  В чем состоит основная цель сертификации работ по охране труда? Перечислите объекты сертификации.

5. Какие государственные нормативные требования охраны труда предъявляются к производственным объектам и продукции?

6. Перечислите основные коллективные средства защиты работающих.

7. Охарактеризуйте государственные нормативные требования безопасности к сосудам, работающим под давлением.

8. Каковы основные требования безопасности к производству работ грузоподъемными кранами?

9. Какие требования предъявляются к строповке грузов?

10. Какие работы относятся к работам на высоте и верхолазным работам?

11. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к промышленным зданиям и сооружениям.

12. Опишите перечень документов, необходимых для организации безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

13. Каково назначение и содержание технического паспорта на здание/сооружение?

14. Каким  государственным   нормативных требованиям должны соответствовать персональные компьютеры и их применение?

15. Охарактеризуйте режим труда и отдыха при работе на ПК.

16. Какие длины волн вызывают у человека ощущение света и цвета?

17. Опишите виды освещения.

18. Что такое коэффициент естественного освещения?

19. Охарактеризуйте назначение и виды источников искусственного света.

20. Назовите преимущества и недостатки энергосберегающих.

Перечень рекомендуемых источников:

1. Карнаух Н. Н. Охрана труда: учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 380 с. [Электронный ресурс; Режим доступа: https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное образование)

2. Беляков  Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО/Г. И. Беляков. - 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 404 с. [Электронный ресурс; Режим доступа: https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное образование)

Нормативно-законодательные акты:

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ (действующая редакция)

Интернет- ресурсы:

4. http://www.consultant.ru/popular  Правовой сайт КонсультантПлюс

5. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт

6. https://ohranatruda.ru Информационный портал «Охрана труда в России»